## Planificación Sprint
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE DESARROLLO
Proyecto: | NOMBRE DEL SISTEMA O MÓDULO
Sprint | 1 | [5 empty] | 2 | Número de Semanas por cada Sprint
Product Owner: | Nombre del Product Owner | [5 empty] | 2 | Número de Horas de cada miembro por día
Scrum Master: | Nombre del Scrum Master |  |  | Team |  |  | 8 | Número de Horas de cada miembro por semana
Nro. Desarrolladores | # |  |  | Miembro 1 | 3 |  | 16 | Número de Horas de cada miembro por cada Sprint
Total horas | # |  |  | Miembro 2 | 4 |  | 64 | Número de Horas por cada Sprint
Fecha Inicio SP1: | 2017-12-20 |  |  | Miembro 3 | 4
Fecha Final SP1: | 2018-01-10 |  |  | Miembro 4 | 4
Historia de usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | Tipo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
Nombre de la Historia 1 | Miembro 1 | Análisis | Nuevo | Tarea 1 | 1
| Miembro 2 | Análisis | Nuevo | Tarea 2 | 2
| Miembro 3 | Análisis | Nuevo | Tarea 3 | 2
| Miembro 4 | Análisis | Nuevo | Tarea 4 | 2
| Miembro n | Análisis | Nuevo | Tarea 5 | 2
Nombre de la Historia n | Miembro n | Diseño | Nuevo | Tarea 6 | 1
| Miembro n | Diseño | Nuevo | Tarea 7 | 2
| Miembro n | Diseño | Nuevo | Tarea 8 | 3
| Miembro n | Diseño | Nuevo | Tarea 9 | 4
| Miembro n | Diseño | Error | Tarea 10 | 1
|  |  |  | TOTAL | 20 | 0
Tareas No Planificadas (llenar la matriz del detalle de las TNP)

## No planificadas
DETALLE DE TAREAS NO PLANIFICADAS
FECHA | DESARROLLADOR | TAREA | DURACIÓN
|  | TOTAL | 0

## Backlog
Proyecto: MÓDULO DE FACTURACIÓN
HISTORIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15